Отчет

о финансовом обеспечении  подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» счет средств всех источников в 2016 году

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограммы «Доступная среда» (заполняется для всех мероприятий подпрограммы) | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) |  | Остаток средств по состоянию на отчетную дату (руб.) | Причины неосвоения средств | Подробная информация о ходе выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План отчетного года | Фактически израсходовано за отчетный год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | Установлены пандус, поручни в Областном бюджетном учреждении дополнительного образования «Областная комплексная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в городах и районах области (ОБУ ДО «ОК ДЮСШОР») по адресу г. Липецк, ул. Гагарина, д.70-а. Установлены пандус, оборудование (автоматический душ) в Областном бюджетном учреждении дополнительного образования «Областная комплексная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в городах и районах области (ОБУ ДО «ОК ДЮСШОР») по адресу г. Липецк, ул. Титова, д. 6/5) |
| 1 | Адаптация приоритетных объектов (включая территорию объекта) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Всего, в том числе: | 1 453 000 | 1 453 000 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 253 000 | 253 000 | 0 |  |  |
|  |  | бюджеты органов местного самоуправления | - | - | - |  |  |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - |  |  |
| 2 | Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Всего, в том числе: | 2 414 000 | 2 414 000 | 0 |  | Оборудованы доступной ширины двери, открывающиеся наружу, оснащены откидными опорными поручнями, штангами, поворотными или откидными сиденьями, держателями для костылей, магнитными держателями для фиксации дверей; Оборудован отдельный универсальный санузел для инвалидов. Переоборудованы душевые кабины в |
|  |  | федеральный бюджет | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |  | душевых комнатах для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Переоборудованы раздевалки с организацией зон для инвалидов. Смонтированы тактильные |
|  |  | областной бюджет | 457 000 | 457 000 | 0 |  | информационные указатели обозначения путей движения.. Установлены пандусы, поручни на территории Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Ельца «Виктория» (МАУ ФОК г. Ельца «Виктория»). |
|  |  | бюджеты органов местного самоуправления | 457 000 | 457 000 | - |  | Закуплены и установлены мнемосхемы, тактильные знаки, пластиковые тактильные таблички, самоклеющейся противоскользящая полоса, подъёмник |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - |  | лестничный, обустроены раздевалки для инвалидов (приобретены и установлены шкафы металлических для раздевалок, скамейки для шкафов) в Муниципальном бюджетном учреждении физкультурно-оздоровительный комплекс «Пламя» (МБУ ФОК «Пламя») по адресу - г. Липецк, ул. Ильича, д. 31 а |
| 3 | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для инвалидов | Всего, в том числе: | 115 200 | 106 200 | 9 000 | Освоение – 92,2% в связи с неполным исполнением контракта по причине неявки детей на занятия (карантин). | На базе СК «Спартак» (г. Липецк) проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия для инвалидов (оздоровительное плавание), в том числе с детьми с синдромом Дауна. |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет | 115 200 | 106 200 | 9 000 |  |  |
|  |  | бюджеты органов местного самоуправления | - | - |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - |  |  |  |